## Slide 1
1단계 외주용역 · 스프린트 플래닝
1 / 5
수행 개요 · 역할
KSIC·리서치 구조화 → RAG 매핑 · 내부 검증용 기본 플랫폼 구축
이태우
PM
• 프로젝트 진행 검토
• 개발 방향 조정
이상윤
개발총괄
• 요구사항 분석 · 범위 관리 · Sprint·일정
• 시스템 설계 · Front-end / Back-end 개발
• DB · 배포 환경 구축 · 테스트·검수 대응
성용준
기능 검수
• 시스템 기능 검수
• 오류 테스트
추진 단계
1. 착수·설계
7.27~7.30 · 요구·검수 확정
2. 개발·구현
7.31~8.10 · RAG·API·웹
3. 시험·검수
8.11~8.13 · 테스트·인수
기간 2026.7.27 ~ 8.13 · 발주자 프라임에이엑스 · PM 이태우 · 개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준

## Slide 2
1단계 외주용역 · 스프린트 플래닝
2 / 5
스프린트 타임라인
S1
착수·설계
7.27~7.30
S2
데이터
7.31~8.3
S3
KB·RAG
8.4~8.7
S4
플랫폼
8.8~8.10
S5
검수
8.11~8.13
마일스톤
1
7.30 요구·검수 기준 확정 · 이상윤(주) · 이태우 검토
2
8.3 KSIC·모듈 적재 완료 · 이상윤(주) · 성용준 검증
3
8.7 RAG 매핑 핵심 동작 · 이상윤(주) · 이태우 방향 검토
4
8.10 기본 플랫폼 E2E · 이상윤(주) · 성용준 기능 검수
8.13 테스트·최종 검수 · 이상윤 보정 · 성용준 검수 · 이태우 진행 확인

## Slide 3
1단계 외주용역 · 스프린트 플래닝
3 / 5
Sprint 1 ~ 2
S1. 착수·설계
7.27 ~ 7.30
이
이상윤
요구분석 · 범위 · 설계 · 수행계획
이
이태우
진행 검토 · 개발 방향 조정
성
성용준
검수 기준 · 테스트 시나리오 초안
완료 (S1) · 범위·검수 기준 합의
S2. 데이터
7.31 ~ 8.3
이
이상윤
KSIC 구조화 · 모듈 · DB 구축
이
이태우
데이터 범위·우선순위 검토
성
성용준
적재 결과 · 조회 기능 검증
완료 (S2) · KSIC·모듈 적재·조회 가능
산출: 요구사항 · 검수표 · KSIC 데이터 · 리서치 모듈

## Slide 4
1단계 외주용역 · 스프린트 플래닝
4 / 5
Sprint 3 ~ 4
S3. KB · RAG
8.4 ~ 8.7
이
이상윤
벡터DB · RAG · 후보/근거/보완질문
이
이태우
매핑 품질·응답 방향 검토
성
성용준
시나리오 시험 · 오류 유형 기록
완료 (S3) · 후보·근거·보완질문 출력
S4. 플랫폼
8.8 ~ 8.10
이
이상윤
웹·API · 연동 · 배포 환경
이
이태우
시연 범위·화면 흐름 검토
성
성용준
E2E 기능 검수 · 오류 테스트
완료 (S4) · 핵심 플로우 시연 가능
산출: RAG 엔진 · API · 기본 웹 · 시연 스크립트

## Slide 5
1단계 외주용역 · 스프린트 플래닝
5 / 5
Sprint 5 · 검수
S5. 시험·검수
8.11 ~ 8.13
성
성용준
기능 검수 · 오류 테스트 총괄
이
이상윤
오류 보정 · 재시험 · 완료보고
이
이태우
검수 진행·인수 방향 확인
검수 체크
☐ 입력 · 검색 · 추천결과
☐ 보완질문 · 시험 실행
☐ KSIC 후보 · 설계 방향
☐ 테스트 20건 이상
☐ 3개월 무상 하자보수
품질 · 보안 · 이슈
기능확인 → RAG점검 → 보정 · 권한·마스킹 · 발주자 협의
개발총괄 이상윤 · 기능 검수 성용준 · PM 이태우 · 발주자 보고용